ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению

администрации города Сочи

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа города Сочи**

**«Доступная среда»**

ПАСПОРТ

Муниципальная программа в городе Сочи «Доступная среда»

(далее ˗ муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | управление социальной политики администрации города Сочи |
| **Координаторы подпрограмм** | не предусмотрено |
| **Участники муниципальной**  **программы** | управление по образованию и науке администрации города Сочи;  департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи;  управление культуры администрации города Сочи;  управление здравоохранения администрации города Сочи;  Администрация Центрального внутригородского района города Сочи;  Администрация Адлерского внутригородского района города Сочи;  Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи; |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | не предусмотрено |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрено |
| **Цели муниципальной программы** | обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи |
| **Задачи муниципальной программы** | - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи;  - повышение качества жизни инвалидов в городе Сочи |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей–инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений города Сочи  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения города Сочи  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры города Сочи  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Сочи |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2016 – 2021 годы  этапы не предусмотрены |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города Сочи 48 608,1 тысяч рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере**

**доступной среды жизнедеятельности инвалидов города Сочи**

Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года инвалиды должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности, а доступная среда определяется как физическое окружение (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения, объекты транспорта и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из наиболее важных социальных задач, которая затрагивает права и потребности многих жителей города Сочи.

Создание безбарьерной среды на улицах, в том числе обустройство подземных и наземных переходов для инвалидов и других маломобильных групп населения в города Сочи реализована в рамках федеральных, краевых, муниципальных программных мероприятий 2012-2014 годы, в том числе и в части установки лифтов и подъемных устройств на путях передвижения. К 2015 году приведены к требованиям безбарьерной среды 1412 объектов города Сочи.

На территории Сочи совместно с органами социальной защиты населения проводится регулярный мониторинг объектов, поддерживается в актуальном состоянии перечень приоритетных объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальной собственности согласно требованиям создания эталонных зон.

В рамках подготовки к XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в целях обеспечения доступности города администрацией города Сочи был создан комплексный механизм, позволяющий реализовать мероприятия по созданию безбарьерной среды в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта включающий в себя:

- систему создания нормативно - правовой базы, в которую вошли нормы международного права и действующее Российское законодательство;

- систему классификации уровня доступности объектов - ранее нигде не применяемую на практике Методику паспортизации и классификации объектов и услуг в части определения доступности. В соответствии с Методикой проведения мониторинга доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов города Сочи разработанной на основе проекта методических рекомендаций Минздрава России, специалистами органов социальной защиты населения Краснодарского края совместно с администрацией города Сочи подготовлены паспорта доступности объектов, подлежащих приведению к требованиям доступности согласно Плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для целей проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи;

- определен орган, уполномоченный принимать решения о статусе доступности объекта в лице Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края и его территориальных органов. При признании объекта доступным органами социальной защиты населения составляется акт доступности объектов, а также вносится информация в Реестр объектов, признанных доступными;

- систему учета и отчетности ежемесячно на официальном сайте Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края размещается Реестр объектов, признанных доступными;

- наработана административная и судебная практика по реализации Федерального закона от 24 ноября 2011 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- организовано обучение детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, обеспечено постоянное общение с другими детьми, что способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, также реализована модель дистанционного образования детей с инвалидностью;

- организованны и проведены школьные Паралимпийские дни в муниципальных учреждениях города Сочи, по адаптивной подготовке инвалидов проведены мероприятия учреждениями спортивной направленности;

- приобретены комплекты аудиогидов для инвалидов по зрению по туристским и культурным объектам города Сочи, а также тиражирована карта города Сочи «Безбарьерный Сочи» на языке Брайля.

В ходе создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях города Сочи 4 школы оборудованы специализированными классами и помещениями, модернизированы входные группы, установлены пандусы, тактильная плитка, нанесена цветовая разметка, появились доступные санузлы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Количество детей, обучающихся на дому, которым установлено дистанционное оборудование | 4 | 12 | 31 | 43 |

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в интернатные учреждения. В настоящий момент созданы условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечено их постоянное общение с другими детьми, что способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов.

Доступными для маломобильных граждан населения стали 25 основных парков и скверов города Сочи, 9 пляжей с прилегающими прогулочными зонами оборудованы для отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения. В зонах междугороднего гостеприимства в районах города Сочи обустроено более 40 км пешеходных маршрутов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оснащены подъемными устройствами для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения подземные и надземные переходы города Сочи. На 92 муниципальных объектах достигнут уровень доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями Международного Паралимпийского комитета.

Если до 2007 года движение спортсменов - паралимпийцев носило фрагментарный характер и не характеризовалось привлечение большого числа людей с ограниченными возможностями здоровья, то за годы подготовки к XXII Олимпийских и XXI Паралимпийских игр 2014 года сочинцы с ограниченными возможностями не только объединились в общественные структуры (спортивные клубы и федерации), но и стали принимать активное участие в спортивной жизни города Сочи. В настоящее время более 300 сочинских спортсменов - паралимпийцев принимают участие в городских, региональных, всероссийских соревнованиях.

В июне 2012 года создана уникальная «Спортивная Лига Инвалидов» -спортивная некоммерческая организация, объединяющая людей с инвалидностью, тренеров по адаптивной физкультуре и спорту. Лига несет огромную социальную функцию, став площадкой для общения по всему кругу вопросов, волнующих спортсменов с ограниченными возможностями, давая большие возможности по привлечению заинтересованных спонсоров. В городе Сочи функционируют 4 учреждения, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе муниципальное бюджетное учреждение города Сочи «Физкультурно - спортивный центр по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья».

В городе Сочи в актуальном состоянии поддерживается база данных о находящихся в муниципальной собственности объектах социальной инфраструктуры (в том числе жилых зданиях), пешеходно-транспортной сети, доступных для нужд маломобильных граждан;

- сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр подлежащих приспособлению для нужд маломобильных граждан и годных к обустройству объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда;

- утверждены и поддерживаются в актуальном состоянии перечни социально значимых для маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приспособлению в первоочередном порядке;

- разработаны планы обустройства для маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приспособлению в первоочередном порядке, обеспечивать выдачу проектных заданий на разработку проектно-сметной документации в отношении данных объектов и определять соответствующую потребность в ежегодных финансовых расходах.

Число инвалидов в городе Сочи динамично растет, так:

в 2009 году – 31 732 человек, что составляло 7,6 % от общего числа жителей города Сочи;

в 2010 году – 32 601 человек, что составляло 7,8 % от общего числа жителей города Сочи;

в 2011 году – 33 142 человек, что составляло 7,9 % от общего числа жителей города Сочи;

в 2012 году – 33 548 человек, что составляло 8,0 % от общего числа жителей города Сочи;

в 2013 году – 33 921 человек, что составляло 8,1 % от общего числа жителей города Сочи;

с 2014 года численность жителей города с инвалидностью возросла с 34 384 человек до 35 158 человек , что составляет 8,3 % от общей численности населения города Сочи.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Группа инвалидности** | **Год** | |
| **2014** | **2015 настоящий период** |
| 1 | 1 группа | 6 189 | 6 128 |
| 2 | 2 группа | 19 460 | 19 939 |
| 3 | 3 группа | 7 527 | 7 856 |
| 4 | Дети-инвалиды | 1 208 | 1 235 |
| **ИТОГО** | | **34 384** | **35 158** |

Однако число людей, для которых затруднено использование элементов существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем зарегистрированное статистикой число инвалидов.

Число граждан пенсионного возраста в городе Сочи в 2015 году составляет 116, 4 тыс. человек, общая численность маломобильных групп населения в городе Сочи составляет порядка 24 - 27 % от общего числа жителей города Сочи.

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены усилиями только одного ведомства.

При проведении мониторинга состояние доступности объектов оценивается для инвалидов с поражением опорно–двигательного аппарата, инвалидов–колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху при участии представителей общественных объединений инвалидов. Анализ результатов мониторинга ложится в основу организационных и правовых решений органов местного самоуправления по формированию доступной среды жизнедеятельности.

Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов порождает серьезные социально–экономические последствия, основными из которых являются:

социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно–информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе в сферах культуры, информации и связи, образования, социальной защиты, спорта и физической культуры, а также обеспечение доступности путей движения между этими объектами.

Устранение барьеров в сферах здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта решают проблемы социальной адаптации и интеграции инвалидов в обществе.

Для решения проблем по дальнейшему формированию доступной среды в городе Сочи необходимо принятие муниципальной программы, что даст возможность:

- улучшить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- повысить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг учреждений социальной инфраструктуры;

- создать равные возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной инфраструктуры.

Социальный эффект от реализации муниципальной программы выражается в стимуляции трудовой и социальной активности инвалидов и других маломобильных групп населения, которая благоприятно отражается на их образовательном, культурном уровне и качестве жизни.

**2**. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

* повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Сочи;
* повышение качества жизни инвалидов в городе Сочи.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется по следующим методикам:

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерной среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных учреждений в городе Сочи рассчитывается по формуле:

ОУ=ДУ/КУ×100%, где:

ОУ – доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций города Сочи;

ДУ – количество общеобразовательных учреждений в городе Сочи, в которых создана универсальная безбарьерная среда инклюзивного образования детей-инвалидов;

КУ – общее количество общеобразовательных учреждений в городе Сочи.

Расчет значений показателя осуществляется ежегодно управлением образования и науки администрации города Сочи.

2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения города Сочи рассчитывается по формуле:

ЗО=ЗД/КЗ×100%, где:

ЗО – доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения администрации города Сочи;

ЗД – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения администрации города Сочи;

КЗ – общее количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения администрации города Сочи.

Расчет значений показателя осуществляется ежегодно управлением здравоохранения администрации города Сочи.

3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры администрации города Сочи рассчитывается по формуле:

ДК=КД/ОК×100%, где:

ДК – доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры администрации города Сочи;

КД – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры администрации города Сочи;

ОК – общее количество приоритетных объектов в сфере культуры города Сочи.

Расчет значений показателя осуществляется ежегодно управлением культуры администрация города Сочи.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Сочи рассчитывается по формуле:

ФС=ДФ/КИ×100%, где:

ФС – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Сочи;

ДФ – число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Сочи;

КИ – общее число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в городе Сочи.

Расчет значений показателя осуществляется ежегодно министерством физической культуры и спорта в городе Сочи.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016 – 2021 годы, этапы не предусмотрены.

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы и необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных**

**целевых программ и основных мероприятий.**

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены муниципальной программой.

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, срок реализации, объем финансирования по каждому мероприятию представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы на 2016- 2021 годы оценивается в размере 48 608,1 тысяч рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет города Сочи | внебюджетные источники |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основные мероприятия | | | | | |
| Всего | 48 608,1 | 0,0 | 0,0 | 48 608,1 | 0,0 |
| 2016 | 1202,8 | 0,0 | 0,0 | 1202,8 | 0,0 |
| 2017 | 1140,1 | 0,0 | 0,0 | 1140,1 | 0,0 |
| 2018 | 1248,3 | 0,0 | 0,0 | 1248,3 | 0,0 |
| 2019 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 |
| 2020 | 1061,7 | 0,0 | 0,0 | 1061,7 | 0,0 |
| 2021 | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| Всего | 48 608,1 | 0,0 | 0,0 | 48 608,1 | 0,0 |
| 2016 | 1202,8 | 0,0 | 0,0 | 1202,8 | 0,0 |
| 2017 | 1140,1 | 0,0 | 0,0 | 1140,1 | 0,0 |
| 2018 | 1248,3 | 0,0 | 0,0 | 1248,3 | 0,0 |
| 2019 | 1074,6 | 0,0 | 0,0 | 1074,6 | 0,0 |
| 2020 | 1061,7 | 0,0 | 0,0 | 1061,7 | 0,0 |
| 2021 | 1106,3 | 0,0 | 0,0 | 1106,3 | 0,0 |

В рамках реализации муниципальной программы возможно привлечение средств краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» 2016-2021 годы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Сочи и краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет объема финансирования произведен на основании смет аналогичных видов работ и мероприятий, проведенных в 2015 году.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных зданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый не предусмотрен.

**6. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Сочи от 1.08.2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи». В целях осуществления корректной оценки эффективности реализации муниципальной программы вводится понятие «мероприятие, выполненное в полном объеме» – это такое мероприятие, объем финансирования которого по итогам отчетного года составил не менее 95 %.

**7. Механизм реализации муниципальной программы,**

**контроль за ее выполнением**

7.1. Реализация мероприятий, муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановлением администрации города Сочи от 01.08.2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

7.2. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

7.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 25 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №9 к постановлению администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи». В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к постановлению администрации города Сочи от 1 августа 2014 года № 1515 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Сочи».

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

7.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3-х рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи в течение 3-х рабочих дней после их корректировки.

7.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, направляемым департаментом экономики и стратегического развития администрации города Сочи.

7.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

7.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Сочи в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в департамент экономики и стратегического развития администрации города Сочи доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств бюджета города Сочи).

7.8. Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

7.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, а также бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.10. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.